МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ 317                                                                               от 04.07.11г.

с. Питерка

«Об утверждении плана

первоочередных мер по реализации

проекта модернизации общего

образования на 2011 год»

В соответствии с планом  первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего  образования Саратовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования Питерского муниципального района на 2011 год (приложение на 4-х листах).

2.Ответственным лицам и исполнителям обеспечить выполнение плана в установленные сроки.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «УО»                                             Н.Н.Савенкова

«Согласовано»                                                                                                                                                                         «Утверждаю»

Начальник МУ «УО»

администрации Питерского	муниципального района

Н.Н.Савенкова

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования Питерского муниципального района Саратовской области

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления образования | май 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР, ведущий специалист |  |
| 2. | - Проведение собеседования с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | июль 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР (начальник, главный экономист) | - перечень поручений по итогам собеседований |
| 3. | Создание муниципального межведомственного Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования Саратовской области в Питерском МР | июль 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР,ведущий специалист, зав. ОМЦ | Решение собрания депутатов Питерского МР |
| 4. | - Проведение главой администрации Питерского муниципального района совещания с руководителями ОУ района по вопросам реализации Проекта | первая декада июля 2011 года | Управление образования Питерского МР | - перечень поручений по итогам совещания |
| 5. | Создание муниципального совета по реализации Проекта модернизации системы общего образования | до 15 июня 2011 г. | Администрация Питерского муниципального района области | постановление главы администрации Питерского муниципального района |
| 6. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах управления образования и общеобразовательных учреждений | до 18 июня 2011 г. | Управление образования Питерского МР |  |
| 7. | - Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании при главе администрации | 10.08 . 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР, начальник УО, руководители ОУ | - решение административного совета |
| 8. | - Участие в зональном семинаре руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) | - методические рекомендации - по реализации Проекта |
| 9. | - Участие в рассмотрении вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании коллегии министерства образования Саратовской области с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ | 14 июля 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования) | - решение коллегии министерства образования Саратовской области |
| 10. | - Согласование с Министерством образования комплекса мер по модернизации системы общего образования Питерского района | до 15 июля 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР |  |
| 11. | - Разработка планов потребности оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования | июль 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР, централизованная бухгалтерия, руководители ОУ | - приложения № 1, 2 к комплексу мер по модернизации общего образования Саратовской области |
| 12. | - Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования Саратовской области на 2011/2012 учебный год | 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Организационно- методический центр | - приказ министерства образования Саратовской области |
| 13. | - Организация обучения муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации Проекта | июль – август 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Организационно- методический центр | - приказ министерства образования Саратовской области, утвержденная министром образования области программа обучения |
| 14. | Обсуждение Проекта на областном совещании работников образования, муниципальных и школьных педагогических совещаниях | 19-30 августа 2011 г. | Управления образования Питерского МР, начальник УО, руководители ОУ | - Резолюции совещаний |
| 15. | - Заключение Соглашения между министерством образования Саратовской области и администрацией Питерского муниципального района области по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Министерство образования Саратовской области Управление образования Питерского МР | - Соглашения между министерством образования Саратовской области и администрацией Питерского муниципального района |
| 16. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Управление образования Питерского МР, главный экономист, руководители ОУ | - приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 17. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | Организационно- методический центр | Программы семинаров |
| 18. | Предоставление в министерство образования Саратовской области муниципальных отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | Администрация Питерского муниципального района, управление образования администрации Питерского МР | Отчет |
| 19. | Подготовка и представление в МО СО муниципального отчёта по реализации Проекта за 2011 г. | декабрь 2011 г. | Управление образования администрации Питерского МР, централизованная бухгалтерия | Отчет |